## 附件1
附件1：
三门峡市交通运输局历次中央、省委环境保护督察涉及问题整改台账
编号 | 所属批次 | 整改任务 | 整改措施 | 整改时限 | 进展情况 | 完成情况 | 牵头单位 | 局直单位
10 | 2018年中央环保督查“回头看” | 2016年督察指出饮用水水源地保护区环境违法问题突出。但督察发现，全省县级以上饮用水水源地保护区仍有290余个环境问题没有解决到位。 | （1）按照《三门峡市集中式饮用水水源地环境保护专项行动实施方案》，对重点县（市、区）开展督导检查，推进全市县级及以上城市地表水型集中式饮用水水源地保护区环境问题整治工作。（2）加强饮用水水源地环境问题整治任务的督查督办、信息通报，将饮用水水源地环境整治任务完成情况列入市污染防治攻坚战考核内容，加快整治进度，确保整改到位。 | 2018年年底前基本完成市级地表水型饮用水水源地环境问题整治任务，2019年年底前完成县级地表水型饮用水水源地环境问题整治任务 | 1.2018年度完成14个水源地环境问题的整改工作。2019年度完成28个水源地环境问题的整改工作。2020年度继续组织对已整改完成的环境问题开展“回头看”，确保整治到位，防止反弹。 2.2018年、2019年、2020年集中式饮用水水源地水质达标率均为100%，2021年1-2月份集中式饮用水水源地水质达标率100%。 | 已完成 | 攻坚办
9 | 2018年大气污染问题专项督察进展情况 | 部分路段道路扬尘污染严重。 | 城区主次干道清扫保洁达到“双五”标准，慢行道、人行道达到干净清洁、无垃圾、不起尘标准。国道209、国道310城区段，省道314城区段清扫保洁达到“双十”标准。居民小区、背街小巷及城乡结合部达到无垃圾、无积尘、不起尘标准。 | 立即整改，持续推进 | 道路清扫保洁推行“以克论净深度清洁”模式,做到精细化作业。加大道路机械化作业力度,道路机械化清扫率达100%。实行多种车辆联合作业。车行道实行机械化清扫,督促市区道路清扫保洁达到“以克论净”“双十”工作标准。人工清扫人行道作业每天“两普扫,全天保洁”,作业过程不扬尘。绿化带定人定路段清理保洁作业。生活垃圾清运日产日清,无害化处理率达100%。市区19座垃圾中转站全部为密封压缩式,垃圾转运车辆做到密封运输不遗撒。 | 已完成 | 城管局 | 市公路事业发展中心
10 | 2018年大气污染问题专项督察进展情况 | 柴油车污染问题突出，机动车监管工作滞后。河南省机动车保有量达2418万辆，柴油车约占21%，重型柴油车约46万辆。全省机动车尾气污染物年排放量近393万吨，约占全国10%，机动车氮氧化物、挥发性有机物排放量占全省排放总量的62.5%、90.6%，污染贡献日益凸显。 | （1）加强新生产机动车排放达标及准入监管，在全市范围内与国家同步实施机动车国六排放标准。（2）强化在用车监督管理。建立健全生态环境部门检测、公安交管部门或生态环境部门处罚、交通运输部门监督维修的联合监管机制；加大路检路查力度，在重点路段对重型柴油货车开展常态化路检路查；依托遥感监测设施开展机动车尾气排放检测，对机动车停放集中场所按“双随机”模式开展监督抽测；持续开展秋冬季期间重型柴油货车专项执法检查行动。对检查检测发现仍超标排放车辆，依法处罚，责令进行达标治理。（3）推动重型柴油货车深度治理。加强对货运企业和营运重型柴油货车的源头化监管，对具备改造治理条件的重型柴油货车，督促货运企业落实主体责任，协同控制颗粒物和氮氧化物排放。（4）严查高污染重型柴油货车。各县（市、区）政府划定高污染重型柴油货车禁行区，发布公告，明确国家第三阶段（含）标准以下重型柴油货车禁限行区域及禁限行时段。组织开展联合执法，严查未安装污染处理设施的重型柴油货车，严禁排放超标车辆在全市高速公路、国省干线、城市环道等道路通行，对闯禁行车辆依法予以处罚。（5）推进老旧车辆淘汰报废。对达到强制报废标准、机动车所有人逾期未办理注销登记手续的老旧机动车，公告机动车牌证作废。对属于已注销的黄标车和已报废的老旧车，纳入缉查布控系统实施现场查处，予以强制淘汰。 | 立即整改，持续推进 | 1.强化在用车监督管理。建立生态环境部门组织检测取证、公安交管依法处罚、交通运输部门监督维修的联合监管执法模式。 2.加大路检路查力度，抽检柴油货车1.2万辆，不合格车辆135辆，移交公安处罚135辆，不合格车辆锁定河南省机动车环保监测监控平台黑名单。 3.依托遥感监测设施开展机动车尾气遥感监测。截至2020年年底，遥感监测柴油货车566万辆、超标11.5万辆、抓拍黑烟车8辆，移交公安8辆。 4.提高秋冬季入户执法检查力度。入户抽检企业100余家，抽检车辆2696台，不合格车辆77台，下达限期整改通知书77份，不合格车辆锁定河南省机动车环保监测监控平台黑名单。 5.推动重型柴油货车深度治理。按照政府引导、治理企业负责、全程监控模式，推进高排放柴油车深度治理，确定9家深度治理改造企业并予以公示。 6.淘汰国三以下运营车辆。截至2021年3月31日，三门峡市交通部门注销5523台国三及以下营运柴油货车营运手续；公安部门注销转出国三柴油货车5286辆；商务部门拆解1257台，发放奖补资金1836.85万元、1120辆。 | 已完成 | 环保局
12 | 2018年大气污染问题专项督察进展情况 | 机动车路检抽检数量少、超标检出率低、处罚不到位等问题较为常见，机动车污染治理基础差、能力弱，工作进展严重滞后。 | （1）加大路检路查处罚力度。利用公安检查站、交通超限检测站实施联合驻站执法，建立生态环境部门检测取证，公安、生态环境处罚，交通运输部门监督维修的联合执法监管机制，对驾驶排放检验不合格或现场检验排放超标的重型柴油货车依法进行处罚。对由相邻省份省界道路驶入我市境内经现场检验排放超标的外埠重型柴油货车，发现后将相关违法信息报省生态环境厅，由省生态环境厅统一上报生态环境部机动车管理部门，转交车辆登记地进行处罚。（2）加强基础能力建设。每个尾气检测站点根据车流量不同，配备尾气检测设备，每台检测设备应保证2名以上操作人员，提高检测效率。明确重点检查检测车辆，严格排放检测方法及排放限值，保持检验仪器正常使用。开展基层执法人员培训，全面提升工作人员能力素质。（3）建设机动车遥感监测设备及网络平台。结合三门峡实际，在城市主要进口、覆盖高排放车辆通行的主要道口安装4套以上固定尾气遥感监测设备、1套移动式遥感监测设备；各县（市、区）在覆盖高排放车辆通行的主要道口安装固定尾气遥感监测设备、移动式尾气遥感监测设备。（4）建立三门峡市机动车污染防治网络平台。 | 立即整改，持续推进 | 1.加大路检路查处罚力度。建立环保检测取证、公安处罚、交通运输部门监督维修的联合执法机制,依托公安检查站和交通超限站点,开展柴油货车污染整治专项行动,并纳入常态化的柴油货车监管措施。全市共设置4个点位(三门峡市黄河大桥公安检查站、三门峡市豫陕界连霍高速公安检查站、渑池县城东公路超限检测站、卢氏县杜关公路超限检测站), 截至2020年底，抽检车辆柴油货车1.2万辆，不合格车辆135辆，移交公安处罚135辆，不合格车辆锁定河南省机动车环保监测监控平台黑名单。 2.加强基础能力建设。下拨渑池县、湖滨区、陕州区、城乡一体化示范区各10万元用于采购柴油货车检测设备，下拨灵宝市、义马市各40万元用于采购机动车排气污染检测车和检测设备。各县（市、区）设备已经采购到位。 3.建设机动车遥感监测设备及网络平台。全市城市主要进口入市方向安装9套固定式遥感监测设备、5套移动式遥感监测设备、1套遥感监测平台； 4.建立三门峡市机动车污染防治网络平台。全市21家机动车检验机构全部与省生态环境厅机动车监控平台联网对接，完成省、市、县三级联网。 | 已完成 | 生态环境局、公安局、市交通运输局 | 市交通运输综合行政执法支队、市道路运输服务中心
15 | 2018年大气污染问题专项督察进展情况 | 优化运输结构。 | （1）编制《三门峡市推进运输结构调整工作实施方案（2018—2020年）》，并抓好落实。（2）完善高速公路外联内通网络，实施繁忙路段、收费站扩容改造，统筹规划线路基本走向和技术等级，重点推进实施国道310改线等项目。加快推进绕城公路规划建设。（3）完善高速公路和国省干线公路重型车辆跨省快速通行主通道及辅助通道的路线设计，探索实施高速公路分时段、分路段差异化收费，加大宣传力度，引导过境重型车辆优先选择主通道通行，远离城市通过。（4）完善物流园区、集装箱中心站、重点企业与铁路站的无缝衔接，提高跨运输方式资源整合能力。加快推进集装箱多式联运。组织实施多式联运示范工程建设。（5）推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”，鼓励电力、有色、氧化铝、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业减少公路货运量，增加铁路货运量。 | 立即整改，2018年底前编制完成《三门峡市推进运输结构调整工作实施方案（2018—2020年）》，2020年底前基本完成交通运输结构优化调整。 | 制定《三门峡市推进运输结构调整工作实施方案》,为我市运输结构调整工作夯实了基础。已建成三淅高速豫晋省界至灵宝段项目，路线全长5.17公里。制定《三门峡市交通运输局关于印发重型车辆绕城方案的通知》，强力推进国道310改线与国道209绕城等项目的实施。推动货运行业集约高效发展，建成卢氏县16个乡镇综合服务平台乡镇级物流节点项目，整合农村客运（村村通客车）、快递、物流、仓储、仓卖和信息服务等多种资源，实现综合服务平台的一站多能。积极推动铁路专用线建设，华能渑池热电有限责任公司铁路专用线建成并投入使用。 | 已完成 | 交通运输局 | 市局运输科、市公路事业发展中心
16 | 2018年大气污染问题专项督察进展情况 | 强化区域联防联控，狠抓秋冬季污染防治和重污染天气应急响应各项措施落实。 | （1）发挥集中供热优势，确保城区集中供暖设施按期投入使用，减少城区散煤用户数量。积极推动“双替代”，确保电取暖、气取暖设施到位和补贴到位。（2）建立重污染天气监测预警和会商机制，对大气环境质量和重污染天气进行预测预报，并根据预测预报信息确定重污染天气预警等级，及时启动应急预案，采取责令有关企业停产或者限产、限制部分机动车行驶、停止工地土石方作业和建筑物拆除施工、停止幼儿园和学校组织的户外活动或者放假、组织开展人工影响天气作业等相应措施。（3）细化应急减排措施，实施“一厂一策”清单化管理，开展区域应急联动，实施空气质量、污染物排放量、用电量数据实时共享的监管机制，减少区域污染物排放，努力降低污染级别。（4）加快完善监控监测体系。建立覆盖面更广的大气环境监测监控网络，加快全市乡镇环境空气自动站建设，具备条件的涉气企业建设自动监控设施，建立机动车“天地车人”一体化管理系统，提升科技监管能力水平。 | 立即整改，持续推进 | 1.狠抓秋冬季污染防治。作为汾渭平原重点城市，连续三年开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动，出台《秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和《任务措施》，强化联防联控，实施企业绩效分级分类管控，持续推进散煤治理、柴油货车污染治理、烟花爆竹禁燃禁放等重点任务，2020年10月1日-12月31日，PM2.5累计平均浓度59微克/立方米，重污染天数为0天，完成省定目标。 2.建立重污染天气研判机制。采用空气质量预测预报系统，科学启动重污染天气应急响应。根据5-7天的空气质量趋势预报和3天详细空气质量模式预报,形成《三门峡市空气质量预报分析》,按照预报结果进行会商研判,针对重污染天气提前发布重污染天气应急响应,预警期间每日上报管控情况。针对每次重污染过程开展成因分析、管控评估与舆情应对工作,进一步完善重污染天气管控工作机制。 3.夯实应急减排措施。按照区域联动应对重污染天气的要求，坚决执行相应的工业源、扬尘源、移动源等管控措施。完成52个重点行业绩效分级，编制2020年全市重污染天气应急减排清单（823家工业企业、167个在建工程），完成重污染天气绩效评级 A 级、绩效引领和绩效先进以及民生保障类的企业动态调整，完成重污染天气运输企业门禁管控平台建设，实现联网企业84家，监控企业进出车辆101857辆。在重污染天气预警期间，生产调控企业同步纳入重污染天气应急减排清单，管控措施优先落实重污染天气预警响应减排措施要求。 | 已完成 | 攻坚办
15 | 2018年省委省政府督察整改任务进展情况汇总表 | 在交通运输体系中,公路运输占80%以上,310国道、209国道两条国家干道穿市而过 | (1)建成东西方向货车绕城通道,国道310南移项目总长165公里。(2)建成南北方向货车通道,国道209城区段改线项目三门峡境内总长16.5公里。(3)建成三淅高速豫晋省界至灵宝段。(4)建成蒙华铁路公铁两用桥引线2.1公里。(5)强力推进运输结构调整,严格按照《河南省推进运输结构调整工作方案》制定我市运输结构调整方案并抓好落实。 | 立即整改,持续推进 | 1.制定《三门峡市推进运输结构调整工作实施方案》,梳理大宗货物运输、铁路公路运输等方面突出问题,对我市列入《交通运输部等九部门贯彻落实国务院办公厅推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》的3条铁路专用线项目建设情况进行摸底调查和梳理。对30条既有铁路专用线逐条摸排,重点摸底调查11条停用专用线的停用原因、有无启用可能。 2.增加铁路货运比例。为进一步加快铁路专用线建设，完成华能渑池热电有限责任公司铁路专用线建设，该专用线全长1.52KM，总投资1.6亿元人民币。2016年8月开工建设，2018年12月29日竣工，2019年3月底正式开通。据洛阳车务段统计，截止2020年9月底，已完成铁路货运量1149.9万吨，占2020年铁路货运量总目标1376万吨的83.57%。 3.优化骨干公路网布局。国道G310南移新建项目主体已完工，并于12月1日试通车运行。三淅高速豫晋省界至灵宝段共5.17公里,已通车。 | 已完成 | 市交通运输局 | 市公路事业发展中心
16 | 2018年省委省政府督察整改任务进展情况汇总表 | 非道路移动机械、重型柴油车尾气排放量大、污染重、扬尘问题突出 | (1)完成非道路移动机械分类排查、申报登记、环保检测,对不达标非道路移动机械责令其撤离施工现场并进行达标治理。(2)全市设立3个重型柴油车抽检点位,对通过省界进入我市境内重型柴油车进行检测,对驾驶排放检验不合格的或现场检验排放超标的重型柴油车,依法进行处罚。(3)组织生态环境、公安、交通运输、市场监管等相关部门联合执法,到货运企业、货车场站、物流园区等柴油货车集中场所开展尾气检测,对尾气排放不达标行为,由公安、生态环境、交通运输等部门根据各自职能对货运企业依法依规进行处罚。 | 立即整改,持续推进 | 1.制定印发了《关于印发三门峡市2020年非道路移动机械污染管控工作实施方案的通知》《关于开展三门峡市2020年非煤矿山非道路移动机械污染管控专项工作的通知》，并相继出台印刷《三门峡市非道路移动机械管理公告》，进行张贴。并召开会议，对今年非道路移动机械整体工作进行安排部署。通过前期对全市非道路移动机械的摸底，掌握了全市非道路移动机械的数量，以施工工地、物流园区、工业企业、铁路货场、矿山、租赁单位等所拥有、使用、租赁的非道路移动机械为重点，2020年完成2600台非道路移动机械信息采集、登记备案、尾气检测、环保号牌、北斗定位系统安装等工作，截至7月31日已完成1200余台联网工作，目前该项工作正在稳步推进，预计可按时间节点要求完成该项工作。 2.加大重型柴油车排放监管力度。强化入省口和重点道路执法。生态环境、公安、交通等部门组成柴油货车联合执法点，依托公安检查站和交通超限站设置4个路检点，开展柴油货车抽检抽测工作。截止2020年7月31日平台数据显示，共抽检柴油货车3535辆，不合格35辆，公安处罚35辆。 3.提高入户执法检查力度。生态环境、住建、城管、交通运输、公安等部门组织联合开展入户抽检工作。重污染管控入户抽测，截止2020年7月31日平台数据显示，抽测柴油货车532辆,不合格18辆，下达限期整改通知书18份。 | 已完成 | 市生态环境局 | 道路运输服务中心
17 | 2018年省委省政府督察整改任务进展情况汇总表 | 黄河大桥段经常堵车,车辆怠速加重了污染程度 | (1)建成三淅高速豫晋省界至灵宝段,协调山西方面尽快通车。(2)建成蒙华铁路公铁两用桥引线2.1公里。(3)建成国道209城区段改线项目三门峡境内总长16.5公里。(4)加大对重型货车的查处力度,确保道路畅通。(5)加强道路通行状况研判,科学合理配置警力,加大对易拥堵路段疏导力度,提高道路通行效率,避免因机动车怠速慢行加重尾气排放污染。(6)快速反应,及时处理事故现场,减少因交通事故引发的道路拥堵和机动车尾气污染。 | 立即整改,持续推进 | 1.加强黄河大桥段道路通行状况研判,对易拥堵路段加大疏导力度,提高道路通行效率,避免因机动车怠速慢行加重尾气排放污染;健全快速反应机制,及时处理事故现场,减少因交通事故引发的道路拥堵和机动车尾气污染。及时劝返大型货车、过境客车,严禁违规入市;严格执法,严格查处“闯禁行”的货车;严查尾气超标上路车辆的违法行为。 2.针对黄河大桥段经常堵车，车辆怠速加重污染的情况,我市国道G310南移新建项目主体已完工，并于12月1日试通车运行。三淅高速豫晋省界至灵宝段共5.17公里,已通车。进一步改善我市交通公路通行现状，有效缓解黄河大桥段堵车情况。 | 已完成 | 市公安局、交通运输局 | 市公路事业发展中心
19 | 2018年省委省政府督察整改任务进展情况汇总表 | 堆场整治不到位 | (1)对全市物料堆场开展全面排查,不留死角,编制堆场整治清单。(2)提高整治标准,督促企业严格按照技术标准,采取物料入库、作业喷淋抑尘、进出车辆自动冲洗等措施,有效降低扬尘,实现物料堆场由零散堆放无序管理向集中堆放规范管理的转变。(3)严厉打击临时性物料堆场,坚决取缔规模小、无整治条件的临时性砂石、物料堆场。 | 立即整改,持续推进 | 印发《三门峡市物料堆场扬尘污染专项整治行动方案》，开展物料堆场扬尘污染专项整治行动，对全市范围内煤炭、铝业、黄金、石料等相关行业，以及其他行业涉及固定性质易引起扬尘污染的物料堆场企业，从生产过程、物料运输及堆存、厂区道路（裸土绿化）、无组织排放、建设废水处理及循环规范管理等方面实施综合整治。对符合产业政策准入、手续完备但达不到相关要求的堆场企业，按照先停后治的原则，逐家下达限期整改通知，实施限期整治，树立行业标杆，全面提升污染治理水平；对不符合产业准入政策、不符合产业布局规划、装备技术水平落后、无手续证照或手续证照不齐全、治理达标无望的“散乱污”企业，实施清理取缔，达到“两断三清”（断水、断电、清除原料、清除设备、清除产品）标准。经过摸底排查，全市纳入专项整治的物料堆场为245家，其中整治提升类198家，取缔类41家，清空类6家。截止目前，按照相关要求，全部完成综合整治工作。 | 已完成 | 市攻坚办
24 | 2018年省委省政府督察整改任务进展情况汇总表 | 道路及道路施工扬尘管控不到位 | (1)加强道路清扫保洁作业,推行“以克论净、深度保洁”的作业模式,除特殊天气外,城区主干道执行每3小时冲、洗、扫、喷一轮回作业,同时做好人工补扫及慢行道、人行道的环境卫生保洁。(2)国道310、209城区段,每2小时冲洗或洒水一次。(3)加强建筑垃圾处置核准和建成区渣土车审批、监管,做好渣土车辆管理。(4)依据三门峡市清洁城市行动标准及实施细则,按照“全面动员、全民参与、全域覆盖”的要求,深入开展洁城行动,全面清理整治各类卫生死角、盲点。 | 立即整改,长期坚持 | 1.6月份，保洁作业出动人数为766人：机械化作业机扫车队共出车54辆，出车车次共计3762次，用水量达到271049m³。清运车队转运车辆及清运车辆共计出车109辆，清运车辆出车次数共计2740次，垃圾收运吨数为5343.12吨。 2.6月我市降水较多，控尘办巡查人员加大对各建筑施工工地的冲洗设备进行检查，有效杜绝带泥上路的情况发生：控尘办累计出动执法人员217人次进行工地现场扬尘治理督导检查，查处扬尘污染问题39余处，下发扬尘问题限期整改通知单16份，停工整改通知单2份，对存在扬尘问题问题的建筑工地责令限期整改到位。 3.建筑垃圾处置监管持续加强。巡查结合夜查，持续做好各施工工地建筑垃圾处理处置监管工作，禁止无准运手续及“黑渣土车辆”运送渣土，及沿路抛撒、随意倾倒建筑垃圾等违规行为。6月份，对19家施工工地建筑垃圾处置情况进行巡查，对6家公司下达《责令停止违法行为通知书》，办结9家公司违法违规案件，共计处罚61000元；到渣土公司检查渣土车档案资料，办理渣土临时准运证184张。 4.城市清洁行动持续有效开展。6月份，共组织开展3次城市清洁行动，对居民小区、单位庭院卫生死角进行了大扫除大清理。 | 已完成 | 市攻坚办
25 | 2018年省委省政府督察整改任务进展情况汇总表 | 310国道改线施工工地未设置围挡,物料及开挖土方未进行覆盖,未按要求湿法作业,扬尘严重 | (1)加强现场监督巡查力度,在各项目分部设立环保专员,每日巡查现场环保工作落实情况并定期上报。(2)加强奖罚力度,对整改及时、落实到位、能够形成持久的良好绿色施工环境的予以奖励,对拒不整改或问题反复发生的进行问责。 | 立即整改,长期坚持 | 拌合站、钢筋加工场封闭施工；平交路口及重要路段专人值守，加强清扫及洒水，及时清理废弃物料，部分临时堆料全部覆盖；完成路段做好保洁整理工作；进出施工场地运输车辆及时冲洗，密闭运输物料；环保专员及时巡查，发现损坏挡板、覆盖网、工具放置不整齐等问题，要求施工人员限时整改，确保施工现场扬尘防治效果。 | 已完成 | 市交通运输局 | 市公路事业发展中心
26 | 2018年省委省政府督察整改任务进展情况汇总表 | 部分县(区)公路施工现场也存在物料未覆盖,露天作业无抑尘措施等问题 | (1)严格按照《河南省公路水运工程施工扬尘污染防治标准(试行)》进行施工。(2)严格落实新建和在建公路水运施工工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”管理制度。(3)严格执行开复工验收、“三员”管理、扬尘防治预算管理等制度。(4)加强督导检查,强化问责机制,对施工工地管控不到位的施工单位,除列入“黑名单”外,将依法依规严格追究相关责任人责任。 | 立即整改,长期坚持 | 1.施工工地重要路段、平交路口及紧邻村庄的施工现场设置围挡并进行覆盖防尘网；平交路口便道采用铺垫煤矸石，每日安排人员清扫，安排水车洒水降尘。 2.拌合站砂石料全部堆放到料仓，料仓实行全封闭，每日采用雾炮机及喷淋设备降尘。 3.开挖土方过程中配备雾炮机并提前洒水闷料等方式进行降尘；土方运输采用篷布封闭料车并降低单次运土量，防止运输过程中土的掉落。 4.在路基填筑过程中，采用边填筑边洒水，碾压完成后及时覆盖防尘网。 5.配备扬尘监控系统，实时监测扬尘情况，安排专人记录监测数据。 6.项目公司对检查中出现扬尘问题不及时整改的分部实行严厉奖罚，确保扬尘治理取得成效。2020年1月至6月扬尘防治投入资金约820万元，围挡2890米，覆盖200万平方米，硬（绿）化6460平方米，配备洒水车64台，冲洗机19台、雾炮机44台，专职保洁员30余名，投入人工12860个工日。 | 已完成 | 市交通运输局 | 市公路事业发展中心
18 | 2019年省委“三散”污染治理专项督察整改 | 三门峡市各县（市、区）散尘治理标准不一、工作开展不平衡，有的地方和行业存在监管缺失现象，散尘污染问题多发。 | 整改目标：统筹协调全市扬尘污染防治管控工作，完善监督管理机制，细化督导检查措施，有效提升扬尘防治工作实效。 整改措施：1.强化部门职能。统筹协调各县（市、区）、成员单位管辖区域扬尘防治工作，统一治理标准，压实责任主体，确保工作成效。2.强化监督机制。加强现场督查力度，对各县（市、区）开展现场督查工作，通过明察、暗访等形式对发现问题严督实改，确保各地施工现场“六个百分之百”防尘措施落实到位。3.加大舆论宣传力度。充分调动社会公众参与的积极性，动员全民参与监督，形成政府引导、公众参与、社会共治的强大防控合力，营造全社会齐抓共治的良好局面。 | 2020年年底前 | 1.完善工作机制，强化行业监管。印发《“散尘”污染治理专项实施方案》《关于进一步加强夏季施工扬尘防治工作的通知》等文件，持续夯实责任，做好施工现场“三员”管理、公示制度，加强施工现场监督；在项目招标文件中增加扬尘污染防治方案，明确相关责任。按照《河南省公路水运工程施工扬尘污染防治标准（试行）》要求，实施扬尘防治全过程管理，重要施工路段周边硬质密闭围挡、物料堆放覆盖或密闭储存、出入车辆冲洗、施工现场地面硬化保洁、土方（物料、垃圾）密闭堆存和及时密闭清运、现场配备雾炮机对施工路进行湿法作业等措施。对暂时不能开工的裸露地面进行覆盖，对细石、废料、料堆等处定时洒水以抑尘，同时强化土方清运车辆管理，严禁使用黑渣土车、黄标车。2.强化执法行动，加大惩处力度。市住房城乡建设局、城管局、公安局等多部门开展联合执法行动，不定期对公路建设工程进行检查，加强动态监管，确保在建项目落实扬尘管控要求。对未落实扬尘防治要求的建设、施工、监理等单位，采取经济处罚、媒体曝光、列入从业单位“黑名单”、禁止其参与建设市场招投标等综合措施。 | 已完成 | 市攻坚办 | 公路事业发展中心
20 | 2019年省委“三散”污染治理专项督察整改 | 城市散尘防治不到位。城市清洁行动标准不一、工作开展不平衡，机械化清扫覆盖范围不够，城市主干道好于辅道、人行道，主城区好于背街小巷、城乡结合部。国省交通干线公路扬尘整治标准不高，“四净两绿”不到位，特别是G209、G310部分路段扬尘问题突出。 | 整改目标：加强道路扬尘治理。 整改措施：1.加强车辆巡回作业，增加城区主次干道洒水、洗扫、抑尘作业频次，进行保洁全天候、作业全覆盖的作业模式，确保道路干净整洁。2.通过人机结合的模式，对辅道、人行道开展深度清洁，加大冲洗频次；针对部分背街小巷、城乡结合部无法使用大型机械进行作业的情况，合理安排使用小型冲洗车进行冲洗作业，增加人工保洁频次。3.加大机械化清扫比例，对穿城公路、城市出入口公路、环城路段、重要国省干线路段、重要旅游道路等重要路段实现每天不少于2次机械清扫、洒水，其余路段每天不少于1次人工清扫。4.强化路面养护。采用湿法作业，对路面上出现的病害，及时采取措施减少二次扬尘。保持路面平整，减少因公路原因造成的扬尘。5.定岗定责，延时作业，加强部门联动，确保扬尘治理不出问题。建立长效机制，严格督查监管及考核奖罚，确保保持防治高压态势，彻底消除扬尘隐患。 | 立行立改，长期坚持。 | 1.多措并举，采取“定区域、定路段、定人员”的“三定”方式明确具体责任，通过设立责任牌、边界牌等方式对全市管养路网扬尘防治工作进行网格化管理，加大国省公路日常养护机械化清扫比例。制定保洁方案，对洒水车、清扫车、养护工人进行合理分配，实行定岗定责，每日对国省干线公路定时定点洒水、清扫、清理。 2.加强绿化管护，定期对国道两侧绿化带浇水养护、整修，补栽植被，提升道路两侧绿化环境。 3.加强路面养护厂对道路进行常态化的修补修复，保持路面平整，减轻因路面颠簸造成的物料抛洒和路面扬尘污染。对干线公路路肩、边坡、边沟进行彻底清理、整修，定期用高压冲洗机清洗沿线标志牌、护栏、隔离墩等公路设施。加大道路监督与巡查工作，对于不达标情况，依照《三门峡市环境卫生作业质量考核办法》对北京环卫公司进行相应的考核扣分，并及时通知清洁人员清扫。 4.增强交通执法。利用国道209黄河大桥卡点，采取固定设卡和流动巡查相结合方式，积极开展路域环境整治工作，严查无密封措施的物料运输车辆抛洒遗漏等违法行为。5.强化城区道路保洁。督促北京环卫公司切实履行相应责任和义务，确保城区道路可视范围内无裸露垃圾和漂浮物以及道路扬尘隐患。每周四开展城市清洁行动日，组织志愿者清理、清扫卫生死角。 | 已完成 | 市城管局、交通运输局、公路事业发展中心 | 市公路事业发展中心、黄河公路大桥管理处
4 | 2020年省委污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察整改任务台账 | 交通运输、公安、财政、生态环境、商务等负责国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰任务的部门,合力不强、联动不好,淘汰任务进展缓慢。 | 建立健全工作机制,强化部门联动合力,加快国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰进度。 1.高位推动。成立以市政府分管副市长为召集人,市政府副秘书长、市交通运输局主要负责同志为副召集人,市生态环境局、市财政局、市商务局、市公安局相关负责同志为成员的工作专班,明确责任分工,层层传导压力,加快推进重点任务推进。2.完成2020年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰任务。 |  | 1.建立健全工作机制，强化部门联动合力。市政府成立以分管副市长为召集人，市政府副秘书长、市交通运输局主要负责人为副召集人，市生态环境局、财政局、商务局和公安局相关负责人为成员的工作专班，明确责任分工，层层传导压力。市委、市政府主要领导亲自带队考察、调研，研究解决有关难点问题，全力推进全市国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作。 2.截至2020年底，全市注销5496台国三及以下营运柴油货车营运手续；公安部门已注销转出国三柴油货车5286辆；商务部门已拆解1066台；奖补资金发放717辆车，共计1167万元，完成注销国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰目标。 | 已完成 | 各县(市、区)政府,市公安局、市财政局、市生态环境局、市商务局 | 市局科技科、市道路运输服务中心、市交通运输综合行政执法支队
13 | 2020年省委污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察整改任务台账 | 氧化铝、火电、水泥等企业铁路运输比例较低。 | 深入推进“公转铁”工作,以年货运量150万吨以上的氧化铝、火电、水泥企业为重点,综合施策督促企业进一步提高铁路货运量,对有条件的企业,支持鼓励建设铁路专用线。 1.市发展改革部门牵头、市直有关部门共同参加的工作协调机制已建立。2021年3月，根据《河南省加快推进铁路专用线进企入园工程实施方案》，印发《三门峡市推进铁路专用线进企入园工程实施方案》，扎实推进我市铁路专用线进企入园工程建设。 2.2021年6月，印发《三门峡市2021年铁路专用线建设工作要点的通知》，进一步明确2021年铁路专用线建设目标任务;为及时解决相关困难和问题，市发改部门深入重点企业和物流园区开展铁路专用线专题调研，帮助企业解决融资和土地等瓶颈难题。 3.2021年7月，市发改部门下发《关于进一步加快推进三门峡市铁路专用线进企入园工程的通知》，督促相关县（市、区）发展改革委结合辖区铁路专用线建设情况，制定辖区铁路专用线建设实施方案。目前，陕州区、渑池县产业集聚区已列入《河南省加快推进铁路专用线进企入园实施方案》储备库项目的规划建设，正在加快铁路专用线前期手续办理。为解决项目占用基本农田问题，经过积极争取，已申请将陕州区、渑池县产业集聚区铁路专用线项目列入国家发改委2021-2022年重点项目库待批。 |  | 1.建立由市发展改革部门牵头、市直有关部门及铁路运输企业参加的工作协调机制,定期组织召开联席会议,统筹协调全市“公转铁”的各项工作,及时研究解决重大问题,形成齐抓共管、密切协作的工作合力。2.出台《三门峡市推进铁路专用线进企入园工程实施方案》,督促各县(市、区)政府切实担负起辖区内提高铁路货运量和铁路专用线建设的主体责任,结合当地实际编制实施方案,加大建设协调力度,建立协调推进机制,层层压实工作责任,加强跟踪指导,建立工作台账,明确节点计划,及时研究解决项目建设中存在的问题。 | 已完成 | 市发展改革委
15 | 2020年省委污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察整改任务台账 | 部分国省干线横穿全市,交通事故引发的环境问题时有发生。 | 引导车辆绕行新国道310,减少国省干线横穿交通事故引发的环境问题,加强道路扬尘治理。 1.公安、交通、公路、城管等多部门密切联动，配合引导社会车辆绕行新国道310通行，有效减少入市车辆。 2.新国道310南移项目已配置3台垃圾清扫车和20台洒水车，增加保洁人员，加大日常巡查，强化道路清扫，及时洒水防止起尘，做好道路日常保洁工作。 3.交通部门持续做好其他国省干线的清扫保洁，加大机械化清扫比例，采用湿法作业，强化路面养护，保持路面平整，有效减少路面扬尘污染。 |  | 1.引导车辆绕行新国道310,有效减少入市通行车辆。2.对国省干线进行全线排查,加大机械化清扫比例,突出穿城公路、城市出入口公路、环城路段、重要国省干线路段、重要旅游道路等重要路段,有效减少扬尘污染;强化路面养护,采用湿法作业,对路面上出现的病害及时采取措施减少二次扬尘;保持路面平整,减少因公路原因造成的扬尘。3.加强部门联动,建立长效机制,严格督查监管及考核奖罚,保持扬尘防治高压态势,有效消除扬尘隐患。 | 已完成 | 市交通运输局 | 市公路事业发展中心
18 | 2020年省委污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察整改任务台账 | 现场督察时,在禁煤区内部分乡镇政府大门口附近,发现多家商店销售燃煤炉灶,陕州区西李村乡陡沟村烤烟房厂区内存有散煤,三门峡正信保安服务有限公司院内存有煤球,使用煤球炉。在禁煤区内仍有销售、运输、使用散煤现象,渑池县洪阳镇柳庄村为禁煤区,洁净型煤配送人员仍然往该村运送、销售洁净型煤;三门峡三星智能装备制造有限公司门口东侧马路有流动售煤球车,三门峡华浩洁净型煤生产车间仓库内存放大量劣质散煤。 | 规范洁净型煤体系建设,严厉打击非法运输、销售、使用散煤行为。 1.加强使用环节散煤监管,将使用的煤炉拆除改造,并将存放的煤球、散煤清理出场。2.规范洁净型煤体系建设,严禁洁净型煤生产配送中心向禁煤区内配送洁净型煤,严禁采用劣质散煤作为生产原料。3.严厉查处流动售煤行为,发现一起,查处一起。4.加强对入城主要交通要道的管控,防止外地劣质散煤流入。 |  | 1.督察组反馈的大王镇禁煤区内燃煤炉灶销售商店不再经营燃煤炉具，并将现有炉具返回厂家；三门峡正信保安服务有限公司院内燃煤锅炉已拆除到位，散煤及型煤已清理出场；西李村烤烟房内的散煤已全部清理完毕并整改到位，西李村乡陡沟村烤房群已纳入年度燃煤烤房改造电能烤房项目计划，逐步实现燃煤替代；渑池县柳庄村开展入户排查，将存在的散煤进行处理；加大对三星智能装备制造有限公司附近的巡检力度，严厉打击流动售煤行为；责令华浩煤厂限期清理存煤，督促企业尽快与上游供应商签订协议，严格按照要求供应市场，加大抽查力度，杜绝出现类似问题。 2.由市散烧办牵头督促各县（市、区）落实属地责任，严厉查处流动售煤行为，发现一起，查处一起；积极协调公安部门，对禁煤区内流动运煤车辆进行治理，一旦发现流动售煤车进行劝导或约谈；充分发挥办事处（乡、镇）、社区（村）的作用，利用发放宣传手册、张贴宣传口号、悬挂宣传条幅等方式，营造燃煤散烧治理宣传工作氛围，教育、引导和督促辖区内的单位、商户和居民遵守燃煤散烧治理规定。 | 已完成 | 市散烧办
25 | 2020年省委污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察整改任务台账 | 重型柴油货车、农用车、非道路移动机械监管不力,部分施工工地依然使用无环保号牌非道路移动机械作业,尾气排放严重。按照2020年11月底前50%以上柴油货车应完成车载在线监控系统安装工作的要求,三门峡市符合联网条件车辆约7226辆,截至督察结束,仅完成联网125辆,在线监控系统联网率2%,工作推进严重滞后。2020年12月底前应完成天地车人一体化在线监控系统建设,督察时仅完成项目招标。 | 督察问题整改到位,加强非道路移动机械污染监管。 1.完成2020年柴油货车车载在线监控系统安装,完成天地车人一体化在线监控系统建设,完成2020年非道路移动机械的信息采集、排放检测、北斗定位安装、环保号牌和信息采集卡发放工作。2.加强监督管理。按照部门职责要求,各使用单位不得使用不达标的非道路移动机械,并督促非道路移动机械所有人或使用人主动治理;加强非道路移动机械环境管理,对于不能达标排放的非道路移动机械,责令其所有人或使用人限期改正、深度治理;对于超标排放、未悬挂环保号牌或在禁用区使用不符合要求的非道路移动机械的,按照《大气污染防治法》,依法予以处罚。 |  | 1.三门峡市“天地车人”一体化监控系统已建设。截至2020年底，完成柴油货车车载在线监控系统3613辆；完成3000余台非道路移动机械的信息采集、排放检测、北斗定位安装、环保号牌和信息采集卡发放工作，对排放不达标并在禁用区作业的4台非道路移动机械进行处罚，罚款共计2万元。 2.加强监督管理。由市生态环境局牵头，加强非道路移动机械环境管理，对于不能达标排放的非道路移动机械，责令其所有人或使用人限期改正、深度治理；对于超标排放、未悬挂环保号牌或在禁用区使用不符合要求的非道路移动机械的，按照《大气污染防治法》依法予以处罚。 | 已完成 | 市生态环境局
27 | 2020年省委污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察整改任务台账 | 2020年,三门峡淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车目标任务为3656辆,截至2020年11月19日,注销车辆营运证1983辆,完成任务比例54%;机动车注销登记385辆,完成任务比例11%;报废机动车回收85辆,完成任务比例2%,尽管三门峡市较早出台了工作方案,发布了限行公告,多次召开联席会议推动工作,但效果仍然不够理想,牵头部门作用发挥不够到位,各部门合作不够有效,县(市、区)行动还是比较迟缓。 | 完成三门峡市淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车2020年度任务目标(3656辆)。 1.市交通运输局严格履行部门牵头责任,组织生态环境、财政、商务、公安等部门召开联席工作会议、攻坚誓师大会、协调推进会等,明确分工,压实责任,协同推进工作落实;建立日调度联席会议制度,由市政府牵头,每日召开工作碰头会,总结协调解决工作中的难点问题,全力推动淘汰工作进度。2.进一步完善联席会议制度,建立日调度、月总结制度;督促各县(市、区)政府切实履行好主体责任,组织专班找车,实行人盯车、人包车,紧盯目标,全力推进,提高回收率。 |  | 1.市交通运输部门成立由主要负责人为组长，局领导班子成员为副组长的督导检查组，明确责任分工，深入各县（市、区）开展驻点督导检查，督促各县（市、区）落实主体责任，紧盯目标，实行人盯车、人包车，细化到每一辆应当政策拆解车辆，提高回收率最大限度调动各部门能动性，加快推进交通运输部门全面完成车辆运营证注销工作。 2.截至2020年12月，全市已注销5496台国三及以下营运柴油货车营运手续；公安部门已注销转出国三柴油货车5286辆；商务部门已拆解1066台；奖补资金发放1167万元，717辆车。完成2020年省定注销国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰目标任务。 | 已完成 | 市交通运输局 | 市局科技科、市道路运输服务中心、市交通运输综合行政执法支队
33 | 2020年省委污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察整改任务台账 | 持续抓好结构调整。持续推进四大结构调整。 | 持续推进四大结构调整。 建立工作责任清单,明确各部门职责分工,坚持方向不变、力度不减,突出精准治污、科学治污、依法治污,持续优化调整产业结构、能源结构、交通运输结构和用地结构。 |  | 1.印发《三门峡市2021年大气污染防治攻坚实施方案》和配套责任清单，出台产业、能源、交通和用地结构配套实施方案，明确各部门职责分工、完成时间和责任科室等，截至目前，已完成8个方面重点任务。 2.持续推进四大结构调整优化，破解大气污染深度矛盾。产业结构方面，全市实现“落后产能清零”；培育绿色工厂38家，创建申报绿色工厂6家，绿色园区1家。能源结构方面，煤炭消费总量886万吨；完成全市烤烟房煤改电661座和食用菌行业清洁能源替代5家；新增供热入网面积139.32万平方米，城区供暖普及率达89%。交通运输结构方面，大力推进5条铁路专用线和6个高速公路等重点项目建设；注销转出国三柴油货车5795辆，拆解1403台；推广新能源公共汽车4375辆。用地结构方面，森林抚育24.8万亩，城区绿地率达37.82%；修复治理历史遗留矿山733.3公顷，完成绿色矿山创建29家。 | 已完成 | 市攻坚办
38 | 2020年省委污染防治攻坚战实施情况暨黄河流域生态保护专项督察整改任务台账 | 大力抓好污染源控制。重点抓好“散尘”污染治理。 | 统筹协调全市扬尘污染防治管控工作,完善监督管理机制,细化督导检查措施,有效提升扬尘防治工作实效。 1.强化部门职能。统筹协调各县(市、区)、成员单位管辖区域扬尘防治工作,统一治理标准,压实责任主体,确保工作成效。2.落实监督机制。加强现场督查力度,对各县(市、区)开展现场督查工作,通过明察、暗访等形式对发现问题严督实改,确保各地施工现场“六个百分之百”防尘措施落实到位。3.加大舆论宣传力度。充分调动社会公众参与的积极性,动员全民参与监督,形成政府引导、公众参与、社会共治的强大防控合力,营造全社会齐抓共治的良好局面。 |  | 1.印发《三门峡市扬尘污染防控办公室转发河南省扬尘污染防控办公室关于加强新冠肺炎疫情期间全省扬尘污染防控工作的通知》三控尘办〔2021〕13号，统筹做好疫情防控和扬尘治理工作，严格遵循开工前“六个到位”、施工中“六个百分百”和城市建成区施工现场“两个禁止”三项基本要求。 2.持续加强动态监管。加大房建工地、市政线性工地、拆迁工地等工程施工现场扬尘污染治理督导检查，累计出动执法人员75人次，对工地现场扬尘治理督导检查149次；印发扬尘防控动态工作简报2期，对大局意识、行动迟缓、抑尘措施不力的5家施工企业进行全市通报；在市主流媒体和控尘办微信工作群上进行宣传报道2篇，督促各县（市、区）控尘办、各成员单位加强工作部署，实时关注工作群中发布的扬尘数据提醒，做好工地防汛和夏季扬尘污染防控工作。 | 已完成 | 市扬尘办
25 | 中央第二轮生态环境保护督察反馈问题整改情况调度表 | 机动车淘汰不到位。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》要求大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，但河南省直到2020年6月才制定实施方案，滞后近2年。河南省交通运输部门对全省应淘汰的柴油货车底数不清，相关工作未能有效开展。 | （1）对还有行驶轨迹的国三及以下排放标准营运柴油货车，加大追查力度。（2）各县（市、区）政府履行主体责任，引导车主尽快报废车辆，提高车辆拆解率。（3）加快发放已注销拆解车辆的补贴。 | 2021年12月底前。 | （1）核查纠正涉及我市的已注销但仍有轨迹豫车辆信息，注销转出国三柴油货车5236辆，完成省定任务的100.2%；注销车辆营运手续5561辆，完成省定任务106.47%。 （2）对辖区范围内的需淘汰车辆摸排登记，交通、公安、生态环境部门联合执法，采取联合设卡和入户排查的方式，对各建筑工地、厂矿、垃圾处理站、无名挖土场进行全面排查，积极引导车主主动拆解车辆。截至2021年12月底，已拆解1541台。 （3）有效发挥奖补资金作用，对符合要求的已注销拆解车辆加快补贴发放，注销拆解车辆奖补资金发放1313辆。 | 已完成 | 市交通运输局 | 市局科技科、市道路运输服务中心、市交通运输综合行政执法支队
3 | 省委生态环境保护督察整改工作 | 督察发现，三门峡市公路事业发展中心下属企业在三门峡市重点项目310国道南移工程建设中，先后投产的年产320万吨砂、石粉生产线项目与年产5万块道牙、盖板项目，均存在“未批先建”违法行为。 | （1）三门峡顺通建筑材料有限公司2022年6月月底前完善年产5万块道牙、盖板项目环评审批手续；年产320万吨砂项目已停产，拆除部分设备，建设手续完善之前不得进行生产。（2）举一反三，落实“管行业必须管环保”的要求，加强和规范项目建设管理，市公路事业发展中心2022年9月月底前对下属企业进行全面排查，对发现的违反环境保护规定行为，建立整改台账，明确整改时间，落实整改到位。 | 三门峡顺通建筑材料有限公司2022年6月月底前完成环评审批手续办理；市公路事业发展中心2022年9月月底前完成下属企业排查。 | （1）三门峡顺通建筑材料有限公司年产5万块道牙、盖板项目已完善环评相关手续。公司处于停产状态，已拆除年产320万吨砂、石粉生产线相关设备，无电力供应，在建设手续未完善之前公司不得进行生产。 （2）市公路事业发展中心开展2022年公路环境保护专项整治，对下属的11家企业和1个在建项目进行排查。经排查，1家企业存在问题，已完成整改。 | 已完成 |  | 市公路事业发展中心
29 | 省委生态环境保护督察整改工作 | 面源污染管控不到位。施工工地扬尘管控有漏洞，如仰韶大道改造提升工程、湖滨区高速北路（市进修学校和第二人民医院南门）道路改造工程等施工工地未落实扬尘管控措施。道路扬尘污染问题多，如310国道与318省道交汇处、310国道渑池县和义马市段等道路积尘厚，车辆通过时尘土飞扬，绿化带和道路标识牌被积尘覆盖。 | （1）仰韶大道改造提升工程、湖滨区高速北路道路改造工程落实扬尘管控措施。（2）310国道与318省道交汇处（实为新310国道和313省道交汇处）、310国道渑池县和义马市段等道路加强清扫，减少道路扬尘，及时清理积尘、垃圾等杂物。（3）举一反三，加强道路扬尘治理，道路施工工地严格落实扬尘管控，持续做好公共道路清扫保洁，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果。 | 2022年6月月底前，持续推进。 | （1）仰韶大道改造提升工程、湖滨区高速北路道路改造工程建设过程中，增加洒水车辆，加大洒水频率；增加保洁人员，定时对施工现场进行清扫保洁；加强对临时物料覆，以防裸露；安排专职人员对过往车辆进行引导，使其有顺通过。 （2）加强新310国道和313省道交汇处、310国道渑池县和义马市段等道路清扫，减少道路扬尘，及时清理积尘、垃圾等杂物。 （3）持续做好市区公共道路清扫保洁，分段制定保洁措施，科学调配人员、机械，合理利用洒水车、湿式清扫车对道路进行清扫保洁，确保路面环境干净整洁。 | 已完成 | 市公路事业发展中心、市住房城乡建设局、市城管局。 | 市公路事业发展中心、黄河公路大桥管理处

## 附件2
附件2：
历次中央、省委生态环境保护督察整改任务自查表
填报单位（盖章）： |  |  |  | 填表人姓名单位： | 主要负责同志签字：
序号 | 环保督察轮次 | 任务 序号 | 任务 简述 | 整改完成时工作进展 （未完成的此项不填） | 目前工作进展 | 是否反弹或发现新问题
例 | 2016年中央环境保护督查 | 个性任务第12项 | 义马气化厂等多家煤化工厂紧邻建成区，与居民区仅一路之隔，风险隐患突出。 | ...... | ...... | 是/否

## 附件3
附件3：
历次中央、省委生态环境保护督察交办群众举报件自查表
填报单位（盖章）： |  |  |  | 填表人姓名单位： | 主要负责同志签字：
序号 | 环保督察轮次 | 任务 序号 | 任务 简述 | 督察期间办理结果 | 目前工作进展 | 是否发现新问题
例 | 2016年中央环境保护督查 | 第一批47号 | 湖滨区带卡轮毂厂偷排废气 | ...... | ...... | 是/否